## 目次
１ 提出書類の様式
（１） | 工事着手前の提出書類
（２） | 工事実施時の提出書類
（３） | 工事完了時の提出書類
（参考） | 監督職員からの通知について

## (1)工事着手前
(１) | 工事着手前の提出書類
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 工事設計書 | ２ | 指定 | 契約締結書作成のため落札金額を記載したもの。 設計主管課より作成要領を指示する。 | 設計主管課 | 契約締結後21日以内
２ | 請負代金内訳書 | １ | １－１ １－２ | 工事請負契約書第４条による。 | 〃 | 〃
３ | 工事着手通知書 | ２ | １－３ |  | 監督所管 | 〃
４ | 労災保険加入証明書 | ２ | １－４ |  | 〃 | 契約締結後21日以内 （工期延期は変更後 10日以内）
５ | 工程表 | ２ | １－５ | 工事請負契約書第４条による。 | 〃 | 〃
６ | 現場代理人及び 主任技術者 監理技術者 専門技術者 通知書（当初・変更） | ２ | １-６ | 工事請負契約書第11条による。 監理技術者は下請負契約金額（税込）4,000万円以上（建築一式では6,000万円以上)の場合主任技術者に代わって定める。専門技術者は当該工事にかかる専門工事を施工する場合、または設計図書の定めによる。 | 〃 | 契約締結後 21日以内 (変更)については 変更後10日以内
７ | 現場代理人等変更通知書 | ２ | １－７ | 現場代理人等の変更が生じた場合に変更理由を記入のうえ提出する。 | 〃 | 変更後10日以内
８ | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 専門技術者 経歴書(当初・変更) | ２ | １－８ | 該当する本人が記入のうえ提出する。 | 〃 | 契約締結後 21日以内 (変更)については 変更後10日以内
９ | 「監理技術者資格者証」 「監理技術者講習修了証」届出書(当初・変更) | ２ | １－９ | 建設業法第２６条第５項による。 | 〃 | 〃
１０ | 「受注者に所属することを証する書面」届出書 | ２ | １-１０ | 健康保険被保険者証、雇用保険被保険者通知書、住民税特別徴収税額通知書等により雇用関係が確認できるものの写しを添付する。 | 〃 | 〃
１１ | 下請負契約通知書 | ２ | １－１１ | 施工体制台帳及び施工体系図並びに下請契約書（写）または、下請業者通知書(当初・変更)を添付する。 | 〃 | 下請契約締結後 10日以内
１２ | 下請負契約変更通知書 | ２ | １－１２ | 下請負契約の変更が生じた場合に変更理由を記入のうえ提出する。 | 監督所管 | 変更後10日以内
１３ | 下請業者通知書 | ２ | １－１３ | 下請負契約金額の総額（税込）が4,000万円未満（建築一式では6,000万円未満）の場合提出（一次等すべての下請業者）下請負金を記入し、合計金額は、一次下請のみとする。 | 〃 | 下請負契約締結後10日以内 （変更）については変更後10日以内
１４ | 施工体制台帳 | ２ | １－１４ １－１５ |  | 〃 | 下請契約締結後10日以内（変更）については変更後10日以内
１５ | 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届）（再下請負通知書） | ２ | １－１６ | 下請業者（一次下請以降）が再下請負を行う場合、施工体制台帳と併せて提出する。 | 〃 | 〃
１６ | 施工体系図 | ２ | １－１７ １－１８ |  | 〃 | 〃
１７ | 工事担当技術者台帳 | ２ | １－１９ | 下請総額にかかわらず作成する。施工体系図と同じ配列とし、添付する写真は、カラー写真にて顔が明確に判別できるもの。 | 〃 | 〃
１８ | （工事実績情報サービス（CORINS）） 登録のための確認のお願い | １ | 指定 | 共通仕様書 １－１－１－７による。登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出し、監督職員の確認を受ける。 | 〃 | 契約締結後 10日以内（土・日・祝日等を除く）
１９ | （工事実績情報サービス（CORINS）） 登録内容確認書 | １ | 指定 | 登録後、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する。 | 〃 | 契約締結後 10日以内（土・日・祝日等を除く）
２０ | 緊急連絡先通知書 | ２ | １－２０ | 緊急時における連絡先を 作成し提出する。 | 〃 | 契約締結後21日以内 （変更）については 変更後10日以内
２１ | 共済証紙購入枚数説明書 建設業退職金共済組合の 掛金収納書 | ２ | １－２１ １－２２ | 共通仕様書 １－１－１－２７による。 | 〃 | 契約締結後1か月以内 （変更）については 変更後10日以内
２２ | 打合せ記録書 | ２ | １－２３ | 発注者と受注者との間で、 指示・通知・協議・承諾 報告・提出等を取り交わす 書面 | 〃 | 打合せ都度
２３ | 施工計画書 | 必要数 |  | 共通仕様書 １－１－１－６による。 | 〃 | 現場工事着手30日前
２４ | 工事施工承諾図面 | ２ |  | 共通仕様書 ２－１－１－４による。 | 監督所管 | その都度
２５ | 同上訂正図面 | ２ |  | 共通仕様書 ２－１－１－４による。 | 〃 | その都度
２６ | 材料試験成績書及び 検査合格証明書 | ２ |  | 共通仕様書 ２－１－３－３による。 | 〃 | 係員が求めたとき
２７ | 材料検査願 | ２ |  | 共通仕様書 ２－１－３－４による。 | 〃 | その都度
２８ | 工事実施工程表 | ２ |  | 共通仕様書 ２－１－３－５による。 | 〃 | 現場着手7日前
２９ | 各種事前調査資料 | １ |  | 監督職員が必要と認めて 指示したもの及び設計図書 で施工前の事前調査事項と して提出しているもの。 | 〃 | 調査完了後速やかに
３０ | 酸素欠乏症等 危険作業計画書 | １ | 指定 | 共通仕様書 １－１－４－４による。 | 〃 | その都度
３１ | 工事等前払金申請書 | １ | １－２４ | 工事請負契約書第３５条に よる | 設計 主管課
３２ | 暴力団等の排除に関する 誓約書 | １ | ホームページ | 工事請負契約書第8条の２ | 契約担当
３３ | 社会保険に関する誓約書 | １ | ホームページ | 工事請負契約書第8条の３ | 契約担当 | 様式１
３４ | 社会保険等未加入状況 報告書 | １ | ホームページ | 工事請負契約書第8条の３ | 監督所管 | 様式２
３５ | 社会保険等加入状況報告書 | １ | ホームページ | 工事請負契約書第8条の３ | 監督所管 | 様式４

## (2)工事実施時
(２) | 工事実施時の提出書類
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 工事日報 | １ | ２－１ ２－２ |  | 監督所管 | 監督職員の指示による
２ | あと施工アンカー 施工要領書 | １ |  | 共通仕様書 ２－１－３－１０による。 | 〃 | その都度
３ | アンカー施工確認シート | １ | ２－３ ２－４ | 共通仕様書 ２－１－３－１０による。 | 〃 | その都度
４ | 支給品受領書 | １ | ２－５ | 共通仕様書 １－１－１－１２による。 | 〃 | その都度
５ | 預り書 | １ | ２－６ | 共通仕様書 ２－１－２－１１による。 | 〃 | その都度
６ | （工事実績情報サービス 〈CORINS〉） 登録のための確認のお願い | １ | 指定 | 共通仕様書 １－１－１－７による。 変更・訂正時に登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出し、監督職員の確認を受ける。 | 〃 | 変更・訂正時に各事実発生日から10日以内 （土・日・祝日等を 除く）
７ | （工事実績情報サービス 〈CORINS〉） 登録内容確認書 | １ | 指定 | 登録の都度、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する。 | 〃 | 変更・訂正時に各事実発生日から10日以内 （土・日・祝日等を 除く）
８ | 安全訓練実施報告書 | １ | ２－７ | 共通仕様書 １－１－４－３による。 | 〃 | 翌月の5日まで
９ | 工事履行遅延報告書 | ２ | ２－８ | 受注者の責に帰する理由により履行遅延が生じた 場合。 | 〃
| 履行遅延届兼工事続行願 |  | ２－９
| 誓約書 |  | ２－１０
| 履行遅延理由書 |  | ２－１１
１０ | 休日・夜間施工届出書 | １ | ２－１２ | 共通仕様書 １－１－３－７による。 休日及び夜間に施工する 場合、作成し提出する。 | 〃 | 休日・夜間施工5日前まで
１１ | 休日・夜間施工実施報告書 | １ | ２－１３ | 〃 | 〃 | 休日・夜間施工後 速やかに
１２ | 休暇中の現場管理報告書 | １ | ２－１４ | 共通仕様書 １－１－３－７による。 夏季休暇、年末年始等の 休暇期間中の緊急連絡先 を報告。 | 〃 | 監督職員の指示による。
１３ | 現場確認検査願 | １ | ２－１５ | 共通仕様書 １－１－５－６による。 | 監督所管 | 希望日の14日前
１４ | 現場検査実施要領書 | ２ |  | 共通仕様書 ２－１－６－１による。 | 〃 | 検査予定日の15日前
１５ | 現場検査成績書 | ２ |  | 共通仕様書 ２－１－６－５による。 | 〃 | 検査完了時
１６ | 特認申請書 | ２ |  | 共通仕様書 ２－１－７－１による。 | 〃 | その都度
１７ | 中間金請求内訳書 | ２ | ２－１６ ２－１７ | 共通仕様書 １－１－５－７による。 | 〃 | 工事部分完成時
１８ | 現場発生品調書 | １ | ２－１８ | 共通仕様書 １－１－１－１３による。 | 〃 | その都度
１９ | 中間前払金認定請求書 工事履行報告書 | １ | ２－１９ ２－２０ | 工事請負契約書第３５条に よる | 設計主管課

## (3)工事完成時
(３) | 工事完成時の提出書類
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 工事完成通知書 | ２ | ３-１ | 工事請負契約書第32条による。 | 監督所管 | 工事完成時
２ | 工事部分完成通知書 | ２ | ３-２ | 工事請負契約書第39条による。 | 〃 | 工事部分完成日
３ | 部分払（第 回中間）検査願 | ２ | ３-３ | 工事請負契約書第39条による。 | 〃 | 希望日の14日前
４ | 部分使用承諾書 | １ | ３-４ | 共通仕様書 １－１－１－１４による。 | 〃 | 部分使用完成時
５ | 請負代金請求内訳書 | ２ | ３-５ ３-６ | 工事請負契約書第３３条による。 | 〃 | 工事完成時
６ | 請求書 | １ | ホーム ページ | 入札・契約情報 （請求書） | 〃 | 工事目的物引渡し書を監督職員へ提出し受理されるとき
７ | （工事実績情報サービス<CORINS>） 登録のための確認のお願い | １ | 指定 | 共通仕様書 １－１－１－７による。 完成時に登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出し、監督職員の確認を受ける。 | 〃 | 工事完成後１０日以内
８ | （工事実績情報サービス<CORINS>） 登録内容確認書 | １ | 指定 | 登録後、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する。 | 〃 | 印刷後速やかに
９ | 共済証紙購入・貼付枚数 最終報告書 | １ | ３-７ | 共通仕様書 １－１－１－２７による。 | 〃 | 工事完成時
| 建設業退職金共済制度加入調査表 | １ | ３-８ (1)(2) | 〃 | 〃 | 〃
１０ | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 | １ | 別途 指示 |  | 〃 | 完了後速やかに
１１ | 再資源化等報告書 | １ | 別途 指示 | 建設リサイクル法 （平成14年5月30日施行）に基づき報告する。（請負代金500万円 以上に係る工事） | 〃 | 再資源化等の完了後 速やかに
|  |  | 別途 指示 | 建設リサイクル法 （平成14年5月30日施 行）に基づき報告す る。（請負代金100万円以上500万円未満に係る工事） | 〃
１２ | 納入品一覧表 | １ | ３-９ | 共通仕様書 ２－１－２－５による。 | 監督所管 | 工事完成時
１３ | 有価値物引取書 | １ | ３-１０ | 共通仕様書 ２－１－１－７による。 | 〃 | 工事完成時
１４ | 産業廃棄物処理報告書 | １ | ３-１１ | 共通仕様書 ２－１－１－７による。 | 〃 | 工事完成時
１５ | 工事記録写真 | １ | 指定 |  | 〃 | 工事完成時
１６ | 完成図書 | 特記仕様書による |  | 共通仕様書 ２－１－１－６による。 | 〃 | 工事完成時
１７ | 完成図書（電子データ編） |  |  |  | 〃 | 工事完成時
１８ | 電子媒体（ＤＶＤ－Ｒ又は |  |  |  | 〃 | 工事完成時
１９ | 機器取扱説明書 | 必要数 |  | 共通仕様書 ２－１－６－６による。 | 〃 | 工事完成時
２０ | 酸素及び硫化水素濃度測定記録 | １ |  | 共通仕様書 １－１－４－４による。 | 〃
２１ | 検査指示事項処置確認書 | １ | ３-１２ |  | 〃
２２ | 引渡し書 | １ | ３-１３ | 完成検査（合格）後 または完成検査指摘 事項是正完了後に提出しなければならない。 | 〃 | 引渡しの必要が生じた時点で速やかに
２２ | 部分引渡し書 | １ | ３-１４ | 設計図書指定部分の 部分完成検査（合格）後または部分完成検査指摘事項是正完了後に提出しなければならない。 | 〃 | 引渡しの必要が生じた時点で速やかに

## (参考)監督職員通知
（参考）監督職員からの通知
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 | 内容 | 通知先 提出先 | 通知期限 提出期限
１ | 監督職員について（通知） | 1 | ４－１ | 契約書第10条による | 受注者 | 監督職員を定めたとき
２ | 監督職員の変更について （通知） | 1 | ４－２ | 契約書第10条による | 〃 | 監督職員を変更したとき
３ | 検査指示事項確認書 | ２ （写し） | ４－３ |  | 検査所管 監督所管 | 検査日
4 | 下請負人に対する社会保険等 への加入指導等について | 1 | ホーム ページ | 工事請負契約書 第8条の３ | 受注者 | 様式３