## 1 提出書類の様式
１ 提出書類の様式
（１） 着手前
（２） 施工時
（３） 完成時
（参考） 監督職員からの通知

## 工事着手前の提出書類
（①工事着手前の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
1 | 請負代金内訳書 |  | 1 | 1-1-1 1-1-2 | 工事請負契約書第４条による。 | 設計担当 | 契約締結後 ２１日以内
2 | 工事着手通知書 |  | 2 | 1-2 |  | 監督担当 | 〃
3 | 労災保険加入証明書 |  | 2 | 1-3 |  | 〃 | 契約締結後 ２１日以内（工期延期は変更後 １０日以内）
4 | 工程表 |  | 2 | 1-4 | 工事請負契約書第４条による。 | 〃 | 契約締結後 ２１日以内
5 | 現場代理人及び 主任技術者 監理技術者 専門技術者 通知書（当初・変更） |  | 2 | 1-5 | 工事請負契約書第１１条による。 監理技術者は下請負契約金額（税込）４，０００万円以上（建築一式では６，０００万円以上）の場合主任技術者に代わって定める。専門技術者は当該工事にかかる専門工事を施工する場合、または設計図書の定めによる。 | 〃 | 契約締結後 ２１日以内 （変更）については変更後１０日以内）
6 | 現場代理人等 変更通知書 |  | 2 | 1-6 | 現場代理人等の変更が生じた 場合に変更理由を記入のうえ 提出する。 | 〃 | 変更後１０日以内
7 | 現場代理人 主任技術者 監理技術者 専門技術者 経歴書（当初・変更） |  | 2 | 1-7 | 該当する本人が記入のうえ提出する。 | 〃 | 契約締結後 ２１日以内 （変更）については変更後１０日以内）
8 | 「監理技術者資格者証」 「監理技術者講習修了証」 届出書（当初・変更） |  | 2 | 1-8 | 建設業法第２６条第５項による。 | 〃 | 〃
9 | 「受注者に所属することを証 する書面」 届出書（当初・変更） |  | 2 | 1-9 | 健康保険被保険者証、雇用保険被保険者通知書、住民税特別徴収税額通知書等により雇用関係が確認できるものの写しを添付する。 | 〃 | 〃
10 | 下請負契約通知書 |  | 2 | 1-10 | 施工体制台帳及び施工体系図並びに下請契約書（写）を添付する。 | 〃 | 下請契約締結後10日以内
11 | 下請負契約変更通知書 |  | 2 | 1-11 | 下請負契約の変更が生じた場合に変更理由を記入のうえ提出する。 | 〃 | 変更後10日以内
12 | 施工体制台帳 |  | 2 | 1-12 1-13 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－２－３の規定による。 | 〃 | 下請契約締結後10日以内（変更）については変更後10日以内
添１（１）－１
（①工事着手前の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
13 | 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届）（再下請負通知書） |  | 2 | 1-14 | 下請業者（一次下請以降）が再下請負を行う場合、施工体制台帳と併せて提出する。 | 監督担当 | 下請契約締結後10日以内（変更）については変更後10日以内
14 | 施工体系図 |  | 2 | 1-15 1-16 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－２－３の規定による。 | 〃 | 〃
15 | 工事担当技術者台帳 |  | 2 | 1-17 | 下請総額にかかわらず作成する。施工体系図と同じ配列とし、添付する写真は、カラー写真にて顔が明確に判別できるもの。 | 〃 | 〃
16 | （工事実績情報サービス（CORINS）） 登録のための確認のお願い |  | 1 | 指定 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－７による。登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出し、監督職員の確認を受ける。 | 〃 | 契約締結後 10日以内（土・日・祝日等を除く）
17 | （工事実績情報サービス（CORINS）） 登録内容確認書 |  | 1 | 指定 | 登録後、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する。〃 | 〃 | 契約締結後 10日以内（土・日・祝日等を除く）
18 | 緊急連絡先通知書 |  | 2 | 1-18 | 緊急時における連絡先を作成し提出する。 | 〃 | 契約締結後 ２１日以内 （変更）については変更後１０日以内）
19 | 共済証紙購入枚数説明書 建設業退職金共済組合の掛金収納書 |  | 2 | 1-19 1-20 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－３１による。 | 〃 | 契約締結後１か月以内 (変更)については変更後10日以内
20 | 施工計画書 |  | 別途 指示 | 指定 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－６及び工－１－１－３－２による。 | 〃 | 工事施工前 15日まで
21 | 再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書 |  | 2 | 様式 有 | 添付資料 ２１を参考とする。 | 〃 | 〃
22 | 打合せ記録書 |  | 2 | 1-21 | 発注者と受注者との間で、指示・通知・協議・承諾・報告・提出等を取り交わす書面。 | 〃 | 打合せの 都度
23 | 工事使用材料一覧表 |  | 2 | 1-22 | 土木工事請負共通仕様書 共ー１－２－１－２による。 | 〃 | 事前承認を受ける時
24 | 使用材料品質等証明書 |  | 2 | 1-23 | 土木工事請負共通仕様書 共ー１－２－１－２による。 | 〃
25 | 各種事前調査資料 |  | 1 | 自由 | 監督職員が必要と認めて指示したもの及び設計図書で施工前の事前調査事項として提出を指示しているもの。 | 〃 | 調査完了後 速やかに
添１（１）－２
（①工事着手前の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
26 | 酸素欠乏症等危険作業計画書 |  |  | 指定 | 添付資料 １４参照 施工計画書に添付する。 | 監督担当 | 監督職員の 指示による。
27 | 工事等前払金申請書 |  | 1 | 1-24 | 工事の前払金に関する規定による。 | 設計担当
28 | 建設発生土等処理関係書類一式 |  | - | - | 添付資料 １５による。 | - | -
| 陸上輸送により夢洲基地へ搬入する場合 | 土砂搬入（許可証・カード・車両登録依頼書）交付申請書 | 1 | 3 | 現場発生土の処分地への土砂搬入に必要な許可証・カードの交付申請書 | 監督担当 | 工事着手 １４日前
|  | 土砂搬入車両登録予定一覧表 | 1 | 4 | 土砂搬入に使用予定の車両番号を登録する。 | 〃 | 〃
|  | 土砂搬入（許可証・カード・車両登録依頼書）受領書 | 1 | 8 | 現場発生土の処分地への土砂搬入に必要な許可証・カードの受領書 | 〃 | 許可証・カード・登録依頼書受領時
添１（１）－３

## 1‐1‐１請負代金内訳書
添1(1)‐4
様式１－１－１
請 負 代 金 内 訳 書
工 事 名 称
受 注 者
所 在 地
商号または名称
|  |  | 代 表 者 名 | ㊞

## 1‐1‐２工事数量総括表
（作成例）
内 訳 表
[6 empty] | 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 数 量 | 単位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考
（その１）下水道施設整備
Y1 | Y11 |  |  |  |  | 管路（取付管工事） | 1 | 式
Y2 |  | Y21 |  |  |  | 取付管及びます工 | 1 | 式
Y3 |  |  | Y31 |  |  | 取付管布設工 | 1 | 式
Y4 |  |  |  | Y41 |  | 取付管【塩ビ管】 | 1 | 式
Y5 | [5 empty] | 取付塩ビ管布設工 内径200mm・1.4m以下 下水汚泥溶融スラグ混合改良土 | 10 | ｍ
Y5 |  |  |  |  | 添1(1) - 5
Y5
Y5
Y3 |  |  | Y31
Y4 |  |  |  | Y42
0
0
Ya | Ya1
Ya | Ya2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | （計）工事価格計
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 請負工事価格計
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 消費税相当額 | 1 | 式
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | （計）工事費計

## 工事着手通知書1-2
様式１－２
工事着手通知書
平成 年 月 日
クリアウォーターOSAKA株式会社
代表取締役社長 様
受 注 者
所 在 地
|  | 商号または名称 |  |  | ㊞
代 表 者 名
次のとおり工事を着手しましたので通知します。
記
契約年月日 | 平 成 年 月 日
工事名称
工事場所
工事期限 | 平 成 年 月 日
監督担当
課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
設計担当
課 長 |  | 係 長 |  | 係 員

## 労災保険加入証明書1-3
様式１－３
労 災 保 険 加 入 証 明 書
平成 年 月 日
労働基準監督署長 様
受 注 者
所 在 地
|  | 商号または名称 |  |  |  |  | ㊞
代 表 者 名
次の工事について、クリアウォーターOSAKA株式会社に労災加入済の事実を報告
する必要がありますので証明願います。
工 事 名 称
保険料算定期間 | 自 平成 年 月 日
（工 期） | 至 平成 年 月 日
労災保険番号 |  |  | － |  | －
証 明 欄
上記工事について、労災保険加入済であることを証明する。
平成 年 月 日
労働基準監督署長
クリアウォーターOSAKA株式会社への提出日 平成 年 月 日

## 工程表1-4
工 程 表
工 事 名 称
年月日 工 種
添1(1)‐8
平成 年 月 日
様式１－４
|  | 受 注 者 | ㊞
クリアウォーターOSAKA株式会社 代表取締役社長 様
（注）工種または種別ごとに契約の日より完了期日までの所要日数をグラフで表してください。
所 在 地
商号または
名 称
代 表 者 名

## 現場代理人通知書1-5
様式１－５
|  |  | 現場代理人及び | [5 empty] | 主任技術者 | [6 empty] | 通知書
（当初・変更）
監理技術者
専門技術者
工事名称
工事場所
| 契約締結日 | [10 empty] | 完成期限
|  | 平成 年 月 日 | [10 empty] | 平成 年 月 日
請負代金額 | [10 empty] | 十億 |  |  |  | 百万 |  |  | 千 |  |  |  | 円
（入札書「見積書」記載金額×消費税及び地方消費税率）
|  | 現場代理人 |  |  |  | （職）氏 名 | [12 empty] | 本工事常駐
※１ |  | 主任技術者 |  |  |  | （職）氏 名 | [12 empty] | 本工事専任 他の工事と兼任
※２ |  | 監理技術者 |  |  |  | （職）氏 名 | [12 empty] | 本工事専任
|  | 専門技術者 |  |  |  | （職）氏 名 | [12 empty] | 本工事専任 他の工事と兼任
上記のとおり現場代理人等を選任しましたので通知します。
|  | な | お、上記主任技術者又は監理技術者は建設業法第７条
|  |  |  | ※１ | イ | [5 empty] | ※２ | イ
|  | 第 | ２ 号 |  | ロ |  | 、 | 第１５条第２号 |  |  |  | ロ |  | 該当の資格を有するもの、
[5 empty] | ハ | [6 empty] | ハ
|  | 又 | は第２７条の１８第１項により資格者証の交付を受けたもの
|  | で | あることに相違ありません。
[14 empty] | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
クリアウォーターOSAKA株式会社
代表取締役社長 様
[10 empty] | 受注者 | [10 empty] | ㊞
注 | １ □内には、該当する項目に レを記入してください。 ２ 監理技術者資格者証の交付を受けた者を選任するときは、「監理技術者資格者証」「監理技術者講習修了証」届出書に資格者証及 び講習修了証のカラーコピーを貼付け提出してください。 ３ 主任技術者及び専門技術者については、受注者との雇用関係を証するものの写しを「受注者に所属することを証する書面」届出書 に貼付け提出してください。
所 在 地
商号または
名 称
代 表 者 名

## 現場代理人等変更通知届1-6
様式１－６
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
平成 年 月 日
クリアウォーターOSAKA株式会社 代表取締役社長 様
受 注 者
所 在 地
|  |  | 商号または名称 |  |  | ㊞
代 表 者 名
先に通知しました現場代理人等について次の理由により変更しますので、工事請負契約書第１１条に基づき通知します。
工 事 名 称
変 更 理 由
現 場 代 理 人 | (元) |  |  | (新)
主 任 技 術 者 | (元) |  |  | (新)
監 理 技 術 者 | (元) |  |  | (新)
専 門 技 術 者 | (元) |  |  | (新)
監督担当
課 長 |  | 係 長 |  |  | 係 員
設計担当
課 長 |  | 係 長 |  |  | 係 員

## 経歴書1-7
様式１－７
|  | □ 現 場 代 理 人 |  | 経 歴 書（当初・変更）
□ 主 任 技 術 者
□ 監 理 技 術 者
□ 専 門 技 術 者
ふ り が な |  |  |  |  | 年 月 日生
氏 名
現 住 所
最 終 学 歴 |  |  | 専攻科目 |  | 年 月 日 卒業
|  |  | （ | ）
法 令 等 に |  |  |  |  | 年 月 日 取得
よ る 免 許
職 歴 | [6 empty] | 自 至
自 至
自 至
工 事 経 歴 | 発 注 者 | 工 事 名 |  |  |  | 技術者 の種類 | 備 考
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
上記のとおり相違ありません。（以下については自署すること。）
平成 年 月 日
|  | □ 現場代理人 | 氏 名
|  | □ 主任技術者 |  |  |  |  | ㊞
□ 監理技術者
□ 専門技術者
(注) | １ □内には、該当する項目にレを記入してください。
２ 最終学歴は、専攻科目まで記載してください。
３ 技術者の種類には、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、監督員等を記入して
ください。
４ 本人が記入してください。
５ 営業所における経営業務管理者、営業所専任の技術者は、現場代理人及び現場代理人を兼ねる
主任技術者にはなれません。

## 監理技術者資格者証届出書1-8
様式１－８
「 監理技術者資格者証 」 |  | 届出書（当初・変更）
「監理技術者講習修了証」
平成 年 月 日
クリアウォーターOSAKA株式会社
代表取締役社長 様
受 注 者
|  | 所 在 地 |  |  |  | ㊞
商号または名称
代 表 者 名
本工事の監理技術者を建設業法第２６条第５項により次のとおり届け出します。
工 事 名 称 |  |  |  | 契約番号
契約締結日 |  | 完成期限
| 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日
監理技術者氏名
「監理技術者資格者証」貼付（表面） |  |  | 「監理技術者資格者証」貼付（裏面）
※
「監理技術者講習修了証」について、平成
１６年３月１日以降に交付された資格者証
※ |  |  | を所持している者のみ貼付けてください。
「監理技術者講習修了証」貼付（表面） |  |  | ただし、平成１６年２月２９日以前に指定
講習を受講した者については、指定講習に
係る修了証の写しとします。
（注） 「監理技術者資格者証」「監理技術者講習修了証」の写しは、カラーコピーしたものを貼付けてください。
なお、表示内容がはっきりと読み取れる様にコピーしてください。

## 「受注者に所属することを証する書面」届出書1-9
様式１－９
「受注者に所属することを証する書面」届出書（当初・変更）
平成 年 月 日
クリアウォーターOSAKA株式会社
代表取締役社長 様
|  | 受 注 者 | 所 在 地
|  |  | 商号または名称 |  |  |  | ㊞
代 表 者 名
|  | 下 請 業 者 | 所 在 地
|  | 専門技術者が | 商号または名称 |  |  |  | ㊞
|  | 下請業者の場合 | 代 表 者 名
主任技術者等が受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることの証明を提出します。
工 事 名 称 |  |  |  |  | 契約番号
契約締結日 |  |  | 完成期限
| 平成 年 月 日 |  |  | 平成 年 月 日
□ 現場代理人
□ 主任技術者
□ 専門技術者
（注） | １ □内には、該当する項目にレを記入してください。
２ 貼付書面として、資格者証または、健康保険被保険者証、雇用保険被保険者通知書、市区町村が作成する
住民税特別徴収税額通知書等に記載された所属受注者名及び交付日により雇用関係が確認できるものの
写し。
３ 現場代理人、主任技術者等の同一性の把握は、運転免許証等で氏名と生年月日と住所を確認できるものを
提示。

## 下請負契約通知書１-10
様式１－１０
下 請 負 契 約 通 知 書
平成 年 月 日
クリアウォーターOSAKA株式会社 代表取締役社長 様
|  | 受 注 者 |  |  | ㊞
工事請負契約書第８条に基づき、次のとおり下請負契約が整いましたので通知します。 なお、下請業者は、クリアウォーターOSAKA株式会社の競争入札参加停止措置要綱及び大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置期間中ではありません。また、工事に関する調整、指導、監督については当社において一切の責任をもって行います。
記
工 事 名 称
工 事 場 所
添 付 書 類 | □ 施工体制台帳及び施工体系図
□ 工事担当技術者台帳
監督担当
課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
設計担当
課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
所 在 地
商号または
名 称
代 表 者 名

## 下請負契約書変更通知書1-11
様式１－１１
下 請 負 契 約 変 更 通 知 書
平成 年 月 日
クリアウォーターOSAKA株式会社 代表取締役社長 様
受 注 者
㊞
工事請負契約書第８条に基づき、次のとおり下請負契約が整いましたので通知します。 なお、下請業者は、クリアウォーターOSAKA株式会社の競争入札参加停止措置要綱及び大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置期間中ではありません。また、工事に関する調整、指導、監督については当社において一切の責任をもって行います。
記
工 事 名 称
変 更 理 由
添 付 書 類 | □ 施工体制台帳及び施工体系図
□ 工事担当技術者台帳
監督担当
課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
設計担当
課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
所 在 地
商号または
名 称
代 表 者 名

## 施工体制台帳（表紙）1-12
添1(1)‐16
施 工 体 制 台 帳
所 在 地
|  | 受注者 | 商号または 名 称 | ㊞ | 様式１－１２
代 表 者 名

## 施工体制台帳1-13
添1(1)‐17
平成 年 月 日
|  | 施 工 体 制 台 帳 | [9 empty] | 《下請負人に関する事項》
[12 empty] | 会 社 名 | [7 empty] | 代表者名
| ［会 社 名］ | [10 empty] | 住 所
電話番号
| ［事業所名］ | [10 empty] | 工事名称
及 び
工事内容
|  |  | 許 可 業 種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  | 許可（更新）年月日 |  |  |  |  | 自 | 平成 年 月 日
| 建設業 |  |  | 工事業 |  | 大臣 特定 | 第 号 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 工 期 | [7 empty] | 契 約 日 |  |  | 平成 年 月 日
[6 empty] | 知事 一般 | [7 empty] | 至 | 平成 年 月 日
| の許可 |  |  | 工事業 |  | 大臣 特定 | 第 号 |  | 平成 年 月 日
[6 empty] | 知事 一般 | [7 empty] | 施工に必要な許可業種 |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
大臣 特定
| 工事名称 | [10 empty] | 建設業の |  |  |  | 工事業 |  |  | 第 号 | [5 empty] | 平成 年 月 日
| 及 び | [15 empty] | 知事 一般
| 工事内容 | [10 empty] | 許 可 |  |  |  |  | 大臣 特定
| 発注者名 | [14 empty] | 工事業 |  |  | 第 号 | [5 empty] | 平成 年 月 日
| 及 び | [15 empty] | 知事 一般
住 所
| 工 期 |  | 自 平成 年 月 日 |  |  |  | 契 約 日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 至 平成 年 月 日 | [12 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  | 名 称 |  |  |  | 住 所 |  |  |  |  | 事業所 整理記号等 |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
[12 empty] | 現場代理人名 | [7 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の 有無 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 権 限 及 び | [6 empty] | 安全衛生推進者名
意見申出方法
|  |  | 事業所整理 記号等 |  | 区 分 | 営業所の名称 | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険 | ※主任技術者名 |  |  | 専 任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[5 empty] | 元請契約 | [9 empty] | 非専任
[5 empty] | 下請契約 | [7 empty] | 資 格 内 容 | [6 empty] | ※専門技術者名
| 発注者の | [5 empty] | 権 限 及 び | [13 empty] | 資 格 内 容
| 監督員名 | [5 empty] | 意見申出方法 |  |  |  |  | 建設業退職金共済制度加入有無 |  |  |  | 加入済 ・ 未加入
担当工事内容
| 監督員名 | [5 empty] | 権 限 及 び
意見申出方法
| 現 場 | [5 empty] | 権 限 及 び |  |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況（有無） |  |  | 有 無
| 代理人名 | [5 empty] | 意見申出方法
| 監理 ・主任 |  | 専 任 |  |  |  | 資格内容
| 技術者名 |  | 非専任 | [8 empty] | ※［主任技術者、専門技術者の記入要領］
| 専 門 | [5 empty] | 専 門 |  |  |  |  | １．主任技術者の配属状況について [専任・非専任]のいずれ | [6 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する。）
| 技術者名 | [5 empty] | 技術者名 |  |  |  |  | かに○印を付すこと。 | [6 empty] | ①経験年数による場合
|  | 資格内容 | [5 empty] | 資格内容 |  |  |  | ２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等で | [7 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
|  | 担 当 | [5 empty] | 担 当 |  |  |  | その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任 | [7 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
|  | 工事内容 | [5 empty] | 工事内容 |  |  |  | 技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の | [7 empty] | ３）その他 １０年以上の実務経験
[12 empty] | 主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ね | [6 empty] | ②資格等による場合
| 外国人建設就労者の従事の 状況（有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の 状況（有無） |  |  | 有 無 |  | ることができる。）複数の専門工事を施工するために複数 | [7 empty] | １）建設業法「技術検定」
[12 empty] | の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載す | [7 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
[12 empty] | る。 | [7 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
|  | （記入要領）１． | この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書（様式第１号 | [16 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
|  |  | －甲）を添付する事により、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。 | [16 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
|  | ２． | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載が有る場合はその写しを添付 | [16 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
|  |  | する事により記載を省略する事が出来る。 | [16 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」
|  | ３． | 監理技術者又は主任技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
|  | ４． | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施
|  |  | 工するために必要な主任技術者を記載する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有す | [8 empty] | ※健康保険等の加入状況の記入要領
|  |  | る場合は専門技術者を兼ねることが出来る。） | [8 empty] | １．各保険の適用を受ける営業所について届け出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
|  | ５． | 監理技術者又は主任技術者及び専門技術者について次のものを添付すること。 | [8 empty] | そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用を除外される場合は「適用除外」
|  |  | ①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証） | [8 empty] | を○で囲む。 | [13 empty] | 様式１－１３
２．元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載し、一次下請人に関する事項にある営業所の名称
については請負契約に係る営業所の名称を記載。
|  |  | ※外国人建設就労者・外国人技能実習生の記入要領 | [8 empty] | ３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整
|  |  | １．外国人建設就労者が建設工事に従事する場合は「有、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。 | [8 empty] | 理記号及び事業所番号を記載。
|  |  | ２．外国人技能実習生が当該建設工事に従事する場合は「有、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。 | [8 empty] | ４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
※２～５において、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加。

## 再下請負通知書1-14
添1(1)‐18 | [15 empty] | 平成 年 月 日
|  |  |  | 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届） | [12 empty] | 《再下請負関係》 |  |  |  | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[8 empty] | （再下請負通知書様式） | [8 empty] | 会社名 | [6 empty] | 代表者名
住 所
電話番号
| 直近上位の | [15 empty] | 工事名称
| 注 文 者 名 | [9 empty] | 【報告下請負業者】 | [5 empty] | 及 び
[11 empty] | 住 所 | [5 empty] | 工事内容
| 現場代理人名 | [15 empty] | 工 期 |  | 自 | 平成 年 月 日 |  |  |  | 契約日 |  | 平成 年 月 日
| （所 長 名） | [7 empty] | 様 | [9 empty] | 至 | 平成 年 月 日
| 元請名称 | [9 empty] | 会 社 名 | [7 empty] | 施工に必要な許可業種 |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許可（更新）年月日
[11 empty] | 代表者名 | [10 empty] | 大臣 特定 |  |  |  | 平成 年 月 日
[17 empty] | 建設業の |  |  |  | 工事業 |  | 第 号
| 《自社に関する事項》 | [20 empty] | 知事 一般
| 工事名称 | [15 empty] | 許 可 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 平成 年 月 日
| 及 び | [19 empty] | 工事業 |  | 第 号
| 工事内容 | [20 empty] | 知事 一般
| 工 期 |  |  | 自 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 注文者と |  | 平成 年 月 日
|  |  |  | 至 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | の契約日 | [5 empty] | 健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入 の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入
|  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日 | [5 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外
[7 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 事業所 整理記号等 | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 建設業の | [6 empty] | 知事 一般
| 許 可 | [5 empty] | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 平成 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [8 empty] | 現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  | 権 限 及 び | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  |  |  | 加入 未加入 |  |  | 意見申出方法
[6 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外 |  | ※主任技術者名 |  |  | 専 任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  | 非専任
[18 empty] | 資 格 内 容 | [7 empty] | ※専門技術者名
| 監 督 員 名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [15 empty] | 資格内容
|  | 権 限 及 び | [8 empty] | 安全衛生推進者名 | [15 empty] | 担当工事内容
意見申出方法
| 現場代理人名 |  |  |  | 下請負人の代理人 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
[17 empty] | 外国人建設就労者の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の 状況（有無） |  |  | 有 無
|  | 権 限 及 び | [8 empty] | ※専門技術者名
意見申出方法
| ※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 | [5 empty] | 資 格 内 容
[6 empty] | 非専任 | [10 empty] | ※[主任技術者、専門技術者の記入要領] | [7 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する。）
|  | 資 格 内 容 | [9 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | １．主任技術者の配属状況について [専任・非専任]の | [7 empty] | ①経験年数による場合
[17 empty] | いずれかに○印を付すこと。 | [8 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
[17 empty] | ２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等 | [8 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
| 外国人建設就労者の従事の 状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の 状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 | でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な | [8 empty] | ３）その他 １０年以上の実務経験
[17 empty] | 主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専 | [7 empty] | ②資格等による場合
[17 empty] | 門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門 | [8 empty] | １）建設業法「技術検定」
[17 empty] | 技術者を兼ねることができる。） | [8 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
| （記入要領） |  |  | １．報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。 | [12 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を | [8 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
|  |  |  | ２．再下請負契約がある場合は《再下請負関係》欄（当用紙の右部分）を記入するとともに次の契約 | [12 empty] | 要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 | [8 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
|  |  |  | 書類（金額の記載が必要）の写しを提出する。なお、再下請が複数ある場合は《再下請負関係》欄 | [21 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
|  |  |  | をコピーして使用する。 | [21 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
|  |  |  | ①契約書、注文書・請書等、下請基本契約書 | [21 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」
３．一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに様式第2号に準じ下請
負業者編成表を作成の上、元請に届出ること。
|  |  |  | ４．この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。 | [12 empty] | ※健康保険等の加入状況の記入要領
１．各保険の適用を受ける営業所について届け出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、
[17 empty] | そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用を除外される場合は「適用除外」 | [12 empty] | 様式１－１４
|  |  |  | ※外国人建設就労者・外国人技能実習生の記入要領 | [12 empty] | を○で囲む。
|  |  |  | １．外国人建設就労者が建設工事に従事する場合は「有、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。 | [12 empty] | ２．請負契約に係る営業所の名称を記載。
|  |  |  | ２．外国人技能実習生が当該建設工事に従事する場合は「有、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。 | [12 empty] | ３．事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整
理記号及び事業所番号を記載。
４．事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
５．労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
※２～５において、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加。
次
次

## 施工体系図（表紙）1-15
添1(1)‐19
施 工 体 系 図
所 在 地
|  | 受注者 | 商号または 名 称 | ㊞ | 様式１－１５
代 表 者 名

## 施工体系図1-16
工 事 作 業 所 災 害 防 止 協 議 会 兼 施 工 体 系 図
| 発注者名 | [7 empty] | 工 期 | 自 平成 年 月 日
| 工事名称 | [8 empty] | 至 平成 年 月 日
| （元請）受注者名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
| 監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 監理技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| 主任技術者 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 専門技術者 | [6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
専門技術者
担当工事内容
[5 empty] | 元方安全衛生管理者 | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
添1(1)‐20 | 会 長 |  |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[5 empty] | 書 記 |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
[6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
副 会 長
[6 empty] | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
[6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[6 empty] | 工事 | 会社名 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 | 様式１－1６
[6 empty] | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工 期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
※１．体系が判明できるよう、契約の流れを実線で表示する。

## 工事担当技術者台帳1-17
| 工事名称 | [5 empty] | 工事担当技術者台帳
| （元請）受注者名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 会社名
| 現場代理人 |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  | 主任技術者
| 資格内容 |  | 担当工事内容 |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  | 担当工事内容
|  |  | 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任 |  |  | 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任
|  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
|  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ |  |  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ
|  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ |  |  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ
| （元請）受注者名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 会社名
| 監理技術者 |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  | 主任技術者
| 資格内容 |  | 担当工事内容 |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  | 担当工事内容
添1(1)‐21 | 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任 |  |  | 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任
|  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
|  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ |  |  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ
|  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ |  |  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ
| （元請）受注者名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 会社名
| 主任技術者 |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  | 主任技術者
| 資格内容 |  | 担当工事内容 |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  | 担当工事内容
| 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任 |  |  | 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任
|  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
|  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ |  |  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ
|  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ |  |  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ
| （元請）受注者名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 会社名
| 専門技術者 |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  | 主任技術者
| 資格内容 |  | 担当工事内容 |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容 |  | 担当工事内容
| 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任 |  |  | 専任・ 非専任 |  | 専任・ 非専任 |  | 様式１－17
|  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】
|  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ |  |  | 縦 3.00ｃｍ |  | 縦 3.00ｃｍ
|  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ |  |  | 横 2.50ｃｍ |  | 横 2.50ｃｍ

## 緊急連絡先通知書1-18
様式1－18
緊 急 連 絡 先 通 知 書
平成 年 月 日
様
所 在 地
|  |  | 受 注 者 | 商号または
|  |  |  | 名 称 | ㊞
代 表 者 名
1 | 工事名称
2 | 工事場所
3 | 工期 | 平 成 年 月 日 ～ 平 成 年 月 日
4 | 現場代理人
5 | 連絡先 | （会 社)
（現 場 事 務 所)
|  | （現 場 代 理 人） | 携 帯 電 話
6 | 緊急連絡先
１） 昼 間 （平日）
|  | 氏 名 | 職 名 | Ｔ Ｅ Ｌ | 備 考
２） 夜 間 （平日）及 び 日 曜 ・ 祝 日 等
|  | 氏 名 | 職 名 | Ｔ Ｅ Ｌ | 備 考
| ※ | 工 事 番 号 |  | 監 督 職 員
※ 監 督 職 員 に て 記 入

## 共済証紙購入枚数説明書1-19
様式1－19
（□契約締結時・□契約変更時・
□その他事後購入時）
（平成 年 月 日提出）
工事名称
受注者
契約日 | 平成 年 月 日 |  | 期 限 | 平成 年 月 日
契約番号 | 第 号 |  | 契約変更日 | 平成 年 月 日
請負金額 | 締結時 |  | 円 変更後 |  |  | 円
（税込）
証紙購入枚数 |  | 枚
|  | 枚 |  | 枚 計 | 枚
（変更時：これまでの購入総計 枚）
購入枚数 | □①建退共制度対象労働者の延べ就労予定日数による
の 根 拠 | □②勤労者退職金共済機構が示す証紙購入の考え方を参考
・労働者の建退共制度加入率 ％
□③その他
契約締結後１か月 | ・その理由
以内に収納書を提
出できない場合 | ・証紙購入予定時期 平成 年 月頃
共済証紙を | □①自社退職金制度等他の退職金制度対象労働者のみ使用するため
購入しない理由 | □②当初購入した共済証紙で対応できると判断したため（契約変更時）
□③その他
※・掛金収納書を提出する際に併せて提出してください。
・契約締結後１か月以内に掛金収納書を提出できない事情があるときは、その理由等を
記入の上、提出してください。
・証紙を購入しない場合もその理由を記入の上、提出してください。

## 建退共掛金収納書1-20
様式1－20
建設業退職金共済組合の掛金収納書
1 | 工事名称
2 | 受注者
3 | 請負金額 | （税込）
4 | 工事期間 |  | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
建設業退職金共済組合の掛金収納書を添付してください。