## 施工時の提出書類
（③完成時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
1 | 工事完成通知 |  | 2 | 3-1 | 工事請負契約書第３２条による。 | 監督担当 | 工事完成日
2 | 部分払（第 回中間） 検査願 |  | 2 | 3-2 | 工事請負契約書第３９条による。 | 〃 | 希望日の１４日前
3 | 請負代金請求内訳書 |  | 2 | 3-3 3-4 | 工事請負契約書第３３条による。 | 〃 | 〃
4 | 請求書 |  | 1 | 3-5-1 3-5-2 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－５－８による。 | 〃 | 工事目的物引き渡し書を監督職員へ提出し受理されるとき
5 | 完成出来高図面 |  | 4 |  | 出来高部分の図面（工事出来高図）と出来高数量計算書を添付する。 | 〃 | 工事完成日
6 | 中間金出来高図面 |  | 4 |  | 〃 | 〃 | 中間出来高基準日
7 | （工事実績情報サービス（コリンズ）） 登録のための確認のお願い |  | 1 | 指定 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－７による。完成時に登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出し、監督職員の確認を受ける。 | 〃 | 工事完成後 １０日以内
8 | （工事実績情報サービス（コリンズ）） 登録内容確認書 |  | 1 | 指定 | 登録後、登録機関指定様式のダウンロードしたものを提出する。 | 〃 | 印刷後速やかに
9 | 共済証紙購入・ 貼付枚数最終報告書 |  | 2 | 3-6-1 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－３１による。 | 〃 | 工事完成日
| 建設業退職金共済制度加入調査票 |  | 1 | 3-6-2 | 〃 | 〃 | 〃
| 工事完成の共済証紙購入・貼付枚数調査票 |  | 1 | 3-6-3 | 〃 | 〃 | 〃
10 | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 |  | 2 | 様式 有 | 添付書類 ２１を参照とする。 | 〃 | 再資源化等の完了後速やかに
添１（３）－１
（③完成時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
11 | 再資源化等報告書 |  | 2 | 3-7-1 | 建設リサイクル法（平成１４年５月３０日施行）に基づき報告する。（請負代金額５００万円以上に係る工事） | 監督担当 | 再資源化等の完了後速やかに
|  |  |  | 3-7-2 | 建設リサイクル法（平成１４年５月３０日施行）に基づき報告する。（請負代金額１００万円以上５００万円未満に係る工事）
12 | 材料納入集計表 |  | 1 | 3-8 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－２－１－２による。 | 〃 | 工事完成日
13 | 支給品清算書 |  | 1 | 3-9 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－１４による。 | 〃 | 〃 （完成前であっても工事工程上支給品の清算が行えるものについては、その時点）
14 | 現場発生品調書 |  | 1 | 3-10 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－１－１５による。発生品調書及び処分先の相手方の受領書または返納証明書並びに計量伝票を提出する。 | 〃 | 工事完成日
15 | 工事記録写真 |  | 1 | 指定 | 大阪市土木工事請負共通仕様書（道路・河川工事）添付資料（土木工事施工管理基準）または土木工事請負共通仕様書（工事編） 添付資料２６、２７参照。 | 〃 | 〃
16 | 道路標識台帳 （道路・河川工事用） |  | 3 | 3-11 | 道路標識の設置または移設を行った時作成。 | 〃 | 〃
17 | 水道鉄蓋修正工事の確認書 （道路・河川工事用） |  | 4 | 3-12 | 道路工事等で水道施設の鉄蓋を修正（据え直し）した場合、その工事の完了の確認を水道局工事事務所で受けるものとする。 | 〃 | 〃
18 | 酸素及び硫化水素濃度測定記録（写し） |  | 1 | 様式 有 |  | 〃 | 完了後速やかに
19 | 検査指示事項処置 確認書 |  | 1 | 3-13 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－５－２による。 | 〃 | 〃
添１（３）－２
（③完成時の提出書類）
番号 | 書 類 名 |  | 提出 部数 | 様式 | 内 容 | 提 出 先 | 提出期限
20 | 引渡し書 |  | 2 | 3-14 | 土木工事請負共通仕様書 共－１－１－５－３による。 | 監督担当 | 引渡しの必要が生じた時点で速やかに
21 | 建設発生土等処理関係書類一式 |  | - | - | 添付書類「１５南港中継基地を経由する陸上土砂の取扱要領」による。 | - | -
| 陸上輸送により夢洲基地へ搬入する場合 | 土砂搬入完了等報告及び土砂搬入（許可証・カード・車両登録依頼書）返納書 | 1 | 14 | 受領済の許可証・カード・車両登録依頼書を土砂搬入カード管理報告書一式添付のうえ返納する場合。 | 監督担当 | 搬入完了後速やかに
添１（３）－３