## 目次
提出書類の様式
（１）提出書類一覧表
（２）別表
【参考】

## (1)提出書類一覧表
（１）提出書類一覧表
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 主任技術者（修繕）通知書 | １ | １ |  | 監督所管 | 契約締結後１４日以内
２ | 主任技術者（修繕）変更通知書 | １ | ２ |  | 〃 | 変更後速やかに
３ | 打合せ記録書 | ２ | ３ | 発注者と受注者の間で、指示・通知・協議・承諾・報告・提出等をとりかわす書面。 | 〃 | 打合せの都度
４ | 承諾図 | ２ |  |  | 〃 | 監督職員が求めた時
５ | 修繕計画書 | １ |  | 打合せ時に要する部数を別途用意すること。 | 〃 | 修繕実施打合せの１４日前まで
６ | 支給品受領書 | １ | ４ |  | 〃 | 支給品を受領した時
７ | 預り書（正）（副） | 1 | ５ ６ | 機器を工場持帰り修繕する場合に提出する。 | 〃 | 機器持帰り時
８ | 酸素欠乏症等危険作業計画書及び測定記録 | １ | ７-１ ７-２ ７-３ | 酸素欠乏症等の恐れのある場所で業務を行う場合に提出する。 | 〃 | その都度
９ | 現場発生品調書 | １ | ８ | 現場で発生した有価値物、産業廃棄物を記載する。 | 〃 | 発生後速やかに
１０ | 有価値物引取書 | １ | ９ | 現場で引取った有価値物を記載する。 | 〃 | 引取後速やかに
１１ | 産業廃棄物処理報告書 | １ | １０ | 現場で発生した産業廃棄物の処理について記載する。 | 〃 | 処理後速やかに
１２ | 産業廃棄物の適正な処理に関する確約書 | １ | １１ | 受注者において一時保管したのち処理を行う場合提出する。 | 〃 | 発生後速やかに
１３ | 部分払（第 回中間）検査願 | １ | １２ |  | 〃 | 通知を受けた日から１０日以内に検査
１４ | 中間金請求内訳書 | １ | １３-１ １３-２ |  | 〃 | 中間出来高基準日
１５ | 修繕報告書 | ※１ |  |  | 〃 | 作成後速やかに
１６ | 修繕写真帳 | ※１ |  |  | 〃 | 〃
１７ | 修繕完了通知書 | １ | １４ |  | 〃 | 修繕完了日
１８ | 検査指示事項処置確認書 | １ | １５ |  | 〃 | 指示事項処置完了後
１９ | 請求書 | １ | ホームページ | 入札・契約情報 （請求書） | 〃 | 検査実施後かつ指示事項処置完了後
２０ | 暴力団等の排除に関する誓約書 | １ | ホームページ | 修繕請負契約書 第23条の2 | 〃 | 下請500万円以上
※１ 特記仕様書によるものとする。

## (2)別表
(２) 別表
番号 | 書類名
１ | 天井クレーン年次点検表
２ | クレーン検査記録表
３ | その他の試験記録表
４ | デフレクション測定記録表
５ | 絶縁抵抗測定記録表

## 【参考】
【参考】
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 検査指示事項確認書 | ２ （写し） | １６－１ １６－２ |  | 検査所管 監督所管 | 検査日
※１ 特記仕様書によるものとする。

## １主任技術者通知書
様式１
主任技術者（修繕）通知書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  | ㊞
次のとおり定めましたので通知します。
記
１ | 修繕名称 | ：
２ | 主任技術者名 | ：

## ２主任技術者変更通知書
様式２
主任技術者（修繕）変更通知書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
[5 empty] | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[6 empty] | 代表者名 |  |  | ㊞
次のとおり定めましたので通知します。
記
１ | 修繕名称 |  | ：
２ | 新主任技術者名 |  | ：
３ | 旧主任技術者名 |  | ：
４ | 理由 |  | ：

## ３打合せ記録書
様式３
年 月 日
様
[5 empty] | □ | 所 管
[7 empty] | 監督職員 |  |  |  | ㊞
[5 empty] | □ | 受注者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  | ㊞
打合せ記録書
本修繕について､次のとおり［通知・報告・申出・提出・承諾・指示・協議・その他（ ）］
します｡
修繕名称
事 項
（内容）
□発注者 | 上記事項について［通知・承諾・指示・協議・受理・その他（ ）］します。
| 所 管 |  |  | 監督職員 |  |  |  | ㊞ | 年 | 月 | 日
□受注者 | 上記事項について［通知・承諾・指示・協議・受理・その他（ ）］します。
| 受注者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | ㊞ | 年 | 月 | 日
添付図 枚・その他添付資料

## ４支給品受領書
様式４
[9 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
受注者
主任技術者
㊞
支給品受領書
支給品を下記のとおり受領しました。
記
修 繕 名 称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 摘 要
備 考

## ５預り書（正）
様式５
[8 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
受注者
主任技術者
㊞
預 り 書 （正）
下記のものを預かりました。
記
修 繕 名 称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
備 考
返 却 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 確認 ㊞

## ６預り書（副）
様式６
[8 empty] | 年 | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
受注者
主任技術者
㊞
預 り 書 （副）
下記のものを預かりました。
記
修 繕 名 称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  | 単位 | 数量 | 摘 要
備 考
返 却 日 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 確認 ㊞

## ７酸素欠乏症等危険作業計画書①
様式７-１
[9 empty] | 年 | 月 | 日
酸素欠乏症等危険作業計画書
修繕名称
| 酸素欠乏症等 | 第１種
| 危険作業場所 | 第２種
| 作業時間 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 年 | 月 | 日
作業管理体制
酸素欠乏症等 危険作業主任者 |  | 氏 名 | [5 empty] | 修了証番号
第１種
第２種
| 測定器形式 |  | 酸素濃度計 |  |  |  |  | 硫化水素濃度計
酸素・硫化水素 濃度計
| 換気設備 |  | 形式 |  |  |  |  | 台数
保護具及び 墜落制止用器具等
酸素欠乏症等危険作業に
おける測定方法及び回数
| 備考 |  | ・酸素濃度 |  | １８％以上
|  |  | ・硫化水素濃度 |  | １０ppm以下

## ７酸素欠乏症等危険作業計画書②
様式７-２
酸素及び硫化水素濃度測定記録
測定日 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 天候
修繕名称
測定者
測定箇所 | [6 empty] | 使用測定計器名
[8 empty] | 酸素計 |  |  |  |  | 形
[8 empty] | 硫化水素計 |  |  |  |  | 形
[8 empty] | 酸素・硫化水素計 |  |  |  |  | 形
測定点 |  | 時刻 | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 |  | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 | 結 果
|  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ
|  |  | (%) | (ppm) |  |  |  | (%) | (ppm) |  |  | (%) | (ppm)

## ７酸素欠乏症等危険作業計画書③
様式７-３
（測定箇所の図）

## ８現場発生品調書
様式８
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | ㊞
現場発生品調書
修繕の施工にあたり、現場において次のとおり発生品及び撤去品等があったので、報告します。
記
修繕名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 摘要
備考

## ９有価値物引取書
様式９
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | ㊞
有価値物引取書
下記の有価値物を引き取りました。
記
修繕名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 摘要
備考

## １０産業廃棄物処理報告書
様式１０
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | ㊞
産業廃棄物処理報告書
修繕の施工にあたり、産業廃棄物を処理したので、次のとおり報告します。
記
修繕名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 摘要
備考
場内返納する場合は、摘要欄に記載する。
一時保管してから処理する場合は、産業廃棄物の適切な処理に関する確約書も提出する。

## １１産業廃棄物の適切な処理に関する確約書
様式１１
年 月 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
|  |  |  | 受注者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | ㊞
産業廃棄物の適切な処理に関する確約書
下記の産業廃棄物について、当社で一時保管し、関係法令を遵守し適切に処理します。
記
修繕名称
品 名 |  |  | 品質・形状・寸法 |  |  | 単位 | 数量 | 摘要

## １２部分払検査願
様式１２
部分払（第 回中間）検査願
[10 empty] | 年 |  | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
[7 empty] | 受注者 |  | 所在地
商号又は名称
[9 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | ㊞
次のとおり検査をお願いいたします。
記
修繕名称
修繕場所
契約年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
期限 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
出来高基準年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
事業部（施設課・設備課）
課 長 |  |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員
下水道事務所（土木施設管理課・管路管理センター・設備管理課・下水処理場）
課 長 |  |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  |  | 係 員

## １３中間金請求内訳書①
様式１３-１
中 間 金 請 求 内 訳 書
修繕名称
受注者
所在地
商号または名称
| 代表者 |  | ㊞
出来高金額 |  | 金 | 円
うち消費税及び
地方消費税の額 |  | 金 | 円

## １３中間金請求内訳書②
様式１３-２
修 繕 内 訳 書
工種 | 種 別 | 形 質 寸 法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## １４修繕完了通知書
様式１４
修 繕 完 了 通 知 書
[9 empty] | 年 |  | 月 | 日
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社
代表取締役 様
[6 empty] | 受注者 |  | 所在地
商号又は名称
[8 empty] | 代表者名 |  |  |  | ㊞
次のとおり修繕が完了しましたので通知します。
記
修繕名称
修繕場所
契約年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
完成年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
期限 |  |  |  | 年 | 月 | 日
事業部（施設課・設備課）
課 長 |  |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  | 係 員
下水道事務所（土木施設管理課・管路管理センター・設備管理課・下水処理場）
課 長 |  |  | 主幹 |  |  |  |  | 係 長 |  | 係 員

## １５検査指示事項処置確認書
様式-１５
[8 empty] | 監督職員 |  | 補助監督 |  |  | 監 督
[10 empty] | 職 員 |  |  | 補 助 者
|  |  |  | 検査指示事項処置確認書 | [5 empty] | ・完 成 |  |  | ・中 間
・その他（ ）
[10 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
クリアウォーターOSAKA株式会社 代表取締役 様
[5 empty] | 受注者 | 所在地
[6 empty] | 商号または名称 | [6 empty] | ㊞
代表者名
修繕名称
検査指示事項について次の内容で処置致しましたので確認願います。
検 査 指 示 事 項 目 |  |  |  |  | 処 置 内 容 |  | 処置日 月 日 |  | 主任技術者 |  | 確 認
[11 empty] | 月 日 |  |  | 担当職員
[9 empty] | ㊞ |  |  |  |  | ㊞
注１ 検査指示事項の処置内容については、訂正内容を記入すること。
注２ 現場手直し等の処置内容については、カラー写真（前・後）を貼付すること。

## 【参考】1６検査指示事項確認書
様式１６-１
検査指示事項確認書《検査時記入用》
検 査 日
記入者（主任技術者）
１ 修 繕 名 称： | 修繕名称
２ 受 注 者 名 ： | 受注者名
３ 検査指示事項 | 検査指示事項
４ その他 注意事項
受注者が記入し、検査終了後に、検査担当・監督担当・受注者で内容確認後、コピーを３者で保管すること。
※訂正等が不可能な事項については、『その他 注意事項』に記入すること。
※処置確認として検査指示事項処置確認書を処置後に監督担当に提出すること。
様式１６-２
出 席 者 名 簿
検査年月日 |  | 検査の種類 | 完成・部分完成・現場確認 第 回中間 その他（ ）
修繕名称
受注者（会社名） |  | 本修繕での役職 |  | 氏 名
※役職欄には、主任技術者・営業・技術等を記入する。
発注者（設計・監督担当所属） |  |  |  | 氏 名
発注者（検査担当所属） |  |  |  | 氏 名